软件开发委托合同

合同编号：YM-2026-017

签订地点：杭州市西湖区

签订日期：2026 年 3 月 2 日

甲方（委托方）：云启科技有限公司

住所：杭州市西湖区文三路 100 号

法定代表人：林建国

乙方（受托方）：睿码信息技术有限公司

住所：杭州市滨江区江南大道 558 号

法定代表人：周文斌

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方开发"云启客户关系管理系统（CRM）"事宜协商一致，订立本合同。

第一条 项目内容

乙方为甲方开发客户关系管理系统一套，含客户档案、商机管理、合同管理、数据看板四个功能模块，具体以双方确认的《需求规格说明书》为准。《需求规格说明书》由甲方于合同签订后 10 日内提供，乙方协助评审。

第二条 开发周期

总工期 120 个自然日，自《需求规格说明书》经双方书面确认之日起算。因甲方原因导致需求变更或确认延误的，工期相应顺延；但甲方未书面确认变更的，乙方仍应按原工期交付。

第三条 合同价款

合同总价款为人民币 480,000 元（大写：肆拾捌万元整），含开发、部署及一年质保服务费用，不含服务器等第三方费用。

第四条 付款方式

1. 合同签订后 5 个工作日内，甲方支付合同总价的 10% 作为预付款；

2. 原型设计经甲方确认后 5 个工作日内，支付合同总价的 20%；

3. 系统开发完成并部署至测试环境后 5 个工作日内，支付合同总价的 30%；

4. 剩余 40% 尾款于系统验收合格后 60 日内一次性支付。

第五条 交付与验收

1. 乙方完成开发后书面通知甲方验收，甲方应在收到通知后 10 日内组织验收；

2. 验收标准为系统符合甲方的业务需求；

3. 甲方逾期未提出书面异议的，视为验收合格。

第六条 交付物

包括：系统源代码、部署文档、操作手册、数据库设计文档。

第七条 知识产权

系统交付且甲方付清全部合同价款后，该系统及相关成果的知识产权全部归甲方所有。

第八条 质保服务

质保期为验收合格后 12 个月。质保期内乙方免费修复系统缺陷；因甲方自行修改或第三方原因造成的故障，乙方按每人天 1,500 元另行收费。

第九条 违约责任

1. 乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总价的千分之五向甲方支付违约金；

2. 甲方逾期付款的，每逾期一日按应付未付款项的万分之三向乙方支付违约金；

3. 任何一方违约金累计以合同总价的 30% 为限。

第十条 甲方单方解除权

甲方有权随时解除本合同，但应支付乙方已完成开发工作量对应款项的 50%。

第十一条 保密义务

乙方对在合作过程中知悉的甲方一切信息（无论是否标注保密）负有无限期保密义务，未经甲方书面同意不得向任何第三方披露或用于本合同以外的目的。

第十二条 权利瑕疵担保

乙方保证交付成果不侵犯任何第三方权利；因交付成果引发的知识产权纠纷，由乙方承担全部责任及甲方因此支出的合理费用。

第十三条 通知与送达

双方以本合同首部载明的地址、电子邮箱为送达地址；一方变更地址未书面通知另一方的，按原地址送达即视为有效送达。

第十四条 不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响部分或全部免除责任。

第十五条 争议解决

因本合同发生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十六条 合同生效

本合同自双方盖章之日起生效。本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）

甲方：云启科技有限公司（盖章）        乙方：睿码信息技术有限公司（盖章）

授权代表：                            授权代表：